## Budget
Réunion de l'Assemblée des membres du 3 au 5 octobre 2017
Document 4 : Plan de travail de l'IITA relatif à l'utilisation des données (de septembre 2017 à août 2018)
Pages 1-5 - Plan de travail et budget relatifs à l'utilisation des données
Élément stratégique | Extrant | Résultats des activités | Activité | Propriétaire de l'activité | Frais de personnel | Budget (en $) (coût de l'activité) | Fonds à disposition des membres/de la communauté de l'IITA pour exécuter les activités (Fonds d'appui à l'utilisation des données)
Bu
1 - Sensibiliser à l'IITA et donner un élan au sein des groupes actuels et potentiels d'utilisateurs des données | Les utilisateurs des données ciblés sont sensibilisés à l'IITA, sont convaincus des avantages de l'utilisation des données de l'Initiative et les comprennent | Le nouveau site Web de l'IITA (cf. Plan de travail de l'IITA A4/5) promeut les avantages de l'utilisation des données de l'Initiative, a un contenu plus facilement compréhensible et des références plus claires aux conseils et aux outils d'utilisation des données. Des fonds supplémentaires sont nécessaires en raison du sous-financement du projet pour l'année 4 (60 000 dollars). Ces fonds sont affectés aux coûts finals de développement de l'interface utilisateur du site Web. | Site Web | Secrétariat de l'IITA (DI) | X | 20000
|  | Les pays partenaires membres de l'IITA identifient un "champion" de l'IITA qui est chargé d'exécuter au moins une activité de sensibilisation de personnels clés au sein du gouvernement et qui s'engage à mener des actions de sensibilisation à l'IITA lors de leurs forums des partenaires au développement. Le Secrétariat de l'IITA appuiera les pays partenaires en créant un dossier de matériels de sensibilisation tenant compte des limitations de l'Internet (production de matériels imprimés, clés USB). Ce dossier sera produit en anglais et en français. | Implication des parties prenantes | Secrétariat de l'IITA (déplacements du PNUD ($5k) & matériels de DI ($15k)) | X | 20000
|  | L'utilisation des données de l'IITA fait l'objet d'une promotion lors d'au moins 3 événements qui atteignent et influencent les utilisateurs durant l'année 5, tels que les événements sur le "Grand bargain", le HLPF, les conférences sur les données ouvertes et les événements régionaux au cours de l'année. Les déplacements/la logistique ont été inscrits au poste 4a du budget du Plan de travail de l'IITA A4/A5. Les matériels adaptés aux événements sont fournis en anglais et en français et inscrits au présent budget. | Implication des parties prenantes | Secrétariat de l'IITA (budget DI pour les matériels; responsabilité conjointe de participation aux événements) | X | 15000
|  | Processus de surveillance des données redondantes et production d'au moins 5 études de cas d'utilisation des données sur les exemples les plus efficaces de promotion de l'utilisation des données auprès des utilisateurs cibles via tous les canaux de communication de l'IITA. Ces études seront produites en anglais et en français. | Communications | Secrétariat de l'IITA (PNUD) | X | 14000
| La sensibilisation à l'IITA est accrue au sein du personnel de pays des prestataires multilatéraux et bilatéraux de services de coopération au développement | Les prestataires multilatéraux et bilatéraux de services de coopération au développement sensibilisent leurs bureaux de pays/missions/ambassades dans deux pays partenaires sélectionnés pour aider les personnels à mieux appréhender ce qu'est l'IITA et en quoi elle concerne leur travail et bénéficie à celui-ci. Un dossier de matériels de base (y inclus des versions traduites s'il y a lieu) sera produit conjointement. | Implication des parties prenantes | Providers of development cooperation IITA constituency |  | 5000
|  | Le personnel des organismes donateurs dans le pays renforce l'implication dans les forums des partenaires au développement de deux pays partenaires choisis en tant que point de focalisation principal sur la sensibilisation à l'IITA et sur l'utilisation de ses données. | Implication des parties prenantes | Providers of development cooperation constituency
| L'utilité des données de l'IITA pour les utilisateurs est accrue du fait de l'identification de meilleurs engagements de publication/d'utilisation | Des recommandations sur les mécanismes de rétro-informatiion sont élaborées pour améliorer la qualité des données de l'IITA entre les éditeurs et les utilisateurs de données au sein du gouvernement des pays partenaires. Il pourra s'agir ici d'identifier au moins un chef de file au siège d'un donateur et de lancer un dialogue initial entre les champions de l'IITA au bureau de pays et le point focal du gouvernement du pays partenaire. Les recommandations porteront sur l'examen des façons de réduire la charge de travail imposée aux fonctionnaires de l'État du pays partenaire du fait de l'harmonisation des données sur l'aide reçues au niveau du pays et des données publiées par le siège et communiquées à l'IITA. | Implication des parties prenantes | Providers of development cooperation constituency
2 - Améliorer les outils existants et élaborer de nouveaux outils conviviaux qui aident les multiples acteurs à utiliser les données de l'IITA | Promotion et appui de l'utilisation des outils IITA existants dans le court terme et amélioration/création de nouveaux outils pour appuyer l'utilisation des données dans le long terme. | Des modèles de tableurs de données de l'IITA sont produits en se servant du Dépôt de données pour les gouvernement d'au moins 5 pays partenaires (sur la base des modèles AIMS qu'ils utilisent pour recueillir les informations sur l'aide). Des conseils simples sur la façon dont les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes ces modèles seront formulés (et traduits en français s'il y a lieu). Pour plus d'information, voir le billet posté à https://discuss.iatistandard.org/t/data-requests-from-partner-country-governments/785 | Outils IITA | Secrétariat de l'IITA (DI) | x | 1000
|  | Un nouveau Dépôt de données robuste, interrogeable, hébergé en info-nuage à haute disponibilité sera mis en place. Il sera doté d'une interface facile à utiliser et des consultations sur les besoins spécifiques des groupes d'utilisateurs des données en éclaireront l'élaboration. De vastes activités d'étude de champ sont menées au cours de l'année et, si nécessaire, le budget sera reporté et affecté spécifiquement à cette activité au-delà de l'année 5 (août 2018). Le nouveau dépôt de données sera établi au moyen des capacités techniques collectives existantes et les dépenses seront affectées à la conception de son infrastructure et de l'interface utilisateur (présentation/format de l'outil). | Outils IITA | Secrétariat de l'IITA (DI) | X | 60000
3 - Améliorer les conseils, la formation et l'appui pour certains groupes d'utilisateurs particuliers. | Des conseils, des formations et des appuis "sur mesure" sont produits pour divers groupes d'utilisateurs, en diverses langues, pour appuyer ceux qui souhaitent utiliser les données de l'IITA. | Des matériels généraux d'orientation, de formation et d'appui (tels que des guides et des vidéos de formation à l'utlisation des données) sont produits en anglais et en français. | Formation/appui | Secrétariat de l'IITA (DI) |  | 60000
|  | Des matériels d'orientation, de formation et d'appui sont à créer et à communiquer pour répondre aux besoins des utilisateurs de données appartenant en particulier au groupe "Organisations de la société civile et autres". | Formation/appui | OSC/autres groupes |  |  | 60000
|  | Des cours de formation sont dispensés directement au gouvernement d'au moins 5 pays partenaires. Ces gouvernements seront ensuite encouragés à fournir des retours d'information et des appuis par les pairs à d'autres gouvernements (par exemple lors des événements de l'IITA). Les cours aideront à formuler la validation de principe de l'utilisation des données et à éclairer la production d'études de cas (ainsi qu'il est prévu ci-dessus). | Formation/appui | Groupe des pays partenaires |  |  | 60000
4 - Promouvoir/appuyer l'importation automatisée des données de l'IITA dans les AIMS et les PFMS. | Les pays partenaires oeuvrent activement pour améliorer l'importation automatique des données de l'IITA et pour promouvoir l'intégration de l'IITA et des AIMS dans les systèmes de gestion des finances publiques. | Les pays partenaires oeuvrent avec les prestataires d'AIMS pour améliorer l'importation automatique des données de l'IITA dans les AIMS des pays partenaires. | Intégration des systèmes | Groupe des pays partenaires | -
|  | Les champions de l'IITA des pays partenaires (voir ci-dessus) renforcent la sensibilisation aux données de l'IITA et à leurs AIMS (s'il y a lieu) ainsi que leur compréhension au sein des entités gouvernementales chargées de la gestion des finances publiques (GFP). | Intégration des systèmes | Groupe des pays partenaires | -
Fonds d'appui à l'utilisation des données | Les membres/la communauté de l'IITA exécutent de nouveaux projets qui visent à améliorer l'utilisation des données de l'Initiative. | De nouveaux projets sont exécutés par les membres de l'IITA pour répondre à un ou plusieurs objectifs énoncés dans le plan de travail relatif à l'utilisation des données. Un processus de demande sera établi et un service de gestion des subventions (à imputer au présent poste budgétaire si nécessaire) sera mis en place par le Secrétariat de l'IITA. | Fonds d'appui à l'utilisation des données | Membres de l'IITA |  |  | 110000
Fonds d'appui à l'utilisation des données | Services de gestion des subventions | Un moyen économique d'établir le Fonds est identifié. Les ressources sont décaissées de manière efficace et un cadre de responsabilisation/communication d'information est mis en place, conformément aux exigences juridiques et aux principes de diligence appropriée. | Fonds d'appui à l'utilisation des données | Gestionnaire des subventions | X |  | 20000
Évaluation de la stratégie | L'effet produit au cours de l'année sur les utilisateurs par les activités du plan de travail relatif à l'utilisation des données de l'IITA est déterminé. | Une brève synthèse des progrès accomplis sera produite pour l'Assemblée des membres à la fin de l'année 5, une évaluation en bonne et due forme étant recommandée d'ici 2 ou 3 ans. | Évaluation | Hôte pour l'année 6
[6 empty] | 195000 | 250000

## Plan de travail
Réunion de l'Assemblée des membres du 3 au 5 octobre 2017
Document 4 : Plan de travail de l'IITA relatif à l'utilisation des données (de septembre 2017 à août 2018)
Pages 6-9 : Calendrier d'exécution
Élement stratégique | Extrant | Résultats des activités |  | Timeframe Y5
|  |  | 2017-10-17 | 2017-11-01 | 2017-12-17 | 2018-01-01 | Fev-18 | Mars-18 | Avr-18 | Mai-18 | Juin-18 | Juil-18 | Aout-18
1 - Sensibiliser à l'IITA et donner un élan au sein des groupes actuels et potentiels d'utilisateurs des données | Les utilisateurs des données ciblés sont sensibilisés à l'IITA, sont convaincus des avantages de l'utilisation des données de l'Initiative et les comprennent. | Le nouveau site Web de l'IITA (cf. Plan de travail de l'IITA A4/5) promeut les avantages de l'utilisation des données de l'Initiative, a un contenu plus facilement compréhensible et des références plus claires aux conseils et aux outils d'utilisation des données. Des fonds supplémentaires sont nécessaires en raison du sous-financement du projet pour l'année 4 (60 000 dollars). Ces fonds sont affectés aux coûts finals de développement de l'interface utilisateur du site Web. | X | X | X | X | X
|  | Les pays partenaires membres de l'IITA identifient un "champion" de l'IITA qui est chargé d'exécuter au moins une activité de sensibilisation de personnels clés au sein du gouvernement et qui s'engage à mener des actions de sensibilisation à l'IITA lors de leurs forums des partenaires au développement. Le Secrétariat de l'IITA appuiera les pays partenaires en créant un dossier de matériels de sensibilisation tenant compte des limitations de l'Internet (production de matériels imprimés, clés USB). Ce dossier sera produit en anglais et en français. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | L'utilisation des données de l'IITA fait l'objet d'une promotion lors d'au moins 3 événements qui atteignent et influencent les utilisateurs durant l'année 5, tels que les événements sur le "Grand bargain", le HLPF, les conférences sur les données ouvertes et les événements régionaux au cours de l'année. Les déplacements/la logistique ont été inscrits au poste 4a du budget du Plan de travail de l'IITA A4/A5. Les matériels adaptés aux événements sont fournis en anglais et en français et inscrits au présent budget. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Processus de surveillance des données redondantes et production d'au moins 5 études de cas d'utilisation des données sur les exemples les plus efficaces de promotion de l'utilisation des données auprès des utilisateurs cibles via tous les canaux de communication de l'IITA. Ces études seront produites en anglais et en français. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| La sensibilisation à l'IITA est accrue au sein du personnel de pays des prestataires multilatéraux et bilatéraux de services de coopération au développement | Les prestataires multilatéraux et bilatéraux de services de coopération au développement sensibilisent leurs bureaux de pays/missions/ambassades dans deux pays partenaires sélectionnés pour aider les personnels à mieux appréhender ce qu'est l'IITA et en quoi elle concerne leur travail et bénéficie à celui-ci. Un dossier de matériels de base (y inclus des versions traduites s'il y a lieu) sera produit conjointement. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Le personnel des organismes donateurs dans le pays renforce l'implication dans les forums des partenaires au développement de deux pays partenaires choisis en tant que point de focalisation principal sur la sensibilisation à l'IITA et sur l'utilisation de ses données. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| L'utilité des données de l'IITA pour les utilisateurs est accrue du fait de l'identification de meilleurs engagements de publication/d'utilisation. | Des recommandations sur les mécanismes de rétro-informatiion sont élaborées pour améliorer la qualité des données de l'IITA entre les éditeurs et les utilisateurs de données au sein du gouvernement des pays partenaires. Il pourra s'agir ici d'identifier au moins un chef de file au siège d'un donateur et de lancer un dialogue initial entre les champions de l'IITA au bureau de pays et le point focal du gouvernement du pays partenaire. Les recommandations porteront sur l'examen des façons de réduire la charge de travail imposée aux fonctionnaires de l'État du pays partenaire du fait de l'harmonisation des données sur l'aide reçues au niveau du pays et des données publiées par le siège et communiquées à l'IITA. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 - Améliorer les outils existants et élaborer de nouveaux outils conviviaux qui aident les multiples acteurs à utiliser les données de l'IITA | Promotion et appui de l'utilisation des outils IITA existants dans le court terme et amélioration/création de nouveaux outils pour appuyer l'utilisation des données dans le long terme. | Des modèles de tableurs de données de l'IITA sont produits en se servant du Dépôt de données pour les gouvernement d'au moins 5 pays partenaires (sur la base des modèles AIMS qu'ils utilisent pour recueillir les informations sur l'aide). Des conseils simples sur la façon dont les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes ces modèles seront formulés (et traduits en français s'il y a lieu). Pour plus d'information, voir le billet posté à https://discuss.iatistandard.org/t/data-requests-from-partner-country-governments/785. |  |  |  | X | X | X
|  | Un nouveau Dépôt de données robuste, interrogeable, hébergé en info-nuage à haute disponibilité sera mis en place. Il sera doté d'une interface facile à utiliser et des consultations sur les besoins spécifiques des groupes d'utilisateurs des données en éclaireront l'élaboration. De vastes activités d'étude de champ sont menées au cours de l'année et, si nécessaire, le budget sera reporté et affecté spécifiquement à cette activité au-delà de l'année 5 (août 2018). Le nouveau dépôt de données sera établi au moyen des capacités techniques collectives existantes et les dépenses seront affectées à la conception de son infrastructure et de l'interface utilisateur (présentation/format de l'outil). |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 - Améliorer les conseils, la formation et l'appui pour certains groupes d'utilisateurs particuliers. | Des conseils, des formations et des appuis "sur mesure" sont produits pour divers groupes d'utilisateurs, en diverses langues, pour appuyer ceux qui souhaitent utiliser les données de l'IITA. | Des matériels d'orientation, de formation et d'appui sont à créer et à communiquer pour répondre aux besoins des utilisateurs de données appartenant en particulier au groupe "Organisations de la société civile et autres". |  | X | X | X | X | [5 empty] | X
|  | Des matériels d'orientation, de formation et d'appui sont à créer et à communiquer pour répondre aux besoins des utilisateurs de données appartenant en particulier au groupe "Organisations de la société civile et autres". |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Des cours de formation sont dispensés directement au gouvernement d'au moins 5 pays partenaires. Ces gouvernements seront ensuite encouragés à fournir des retours d'information et des appuis par les pairs à d'autres gouvernements (par exemple lors des événements de l'IITA). Les cours aideront à formuler la validation de principe de l'utilisation des données et à éclairer la production d'études de cas (ainsi qu'il est prévu ci-dessus). | [7 empty] | X | X
4 - Promouvoir/appuyer l'importation automatisée des données de l'IITA dans les AIMS et les PFMS. | Les pays partenaires oeuvrent activement pour améliorer l'importation automatique des données de l'IITA et pour promouvoir l'intégration de l'IITA et des AIMS dans les systèmes de gestion des finances publiques. | Les pays partenaires oeuvrent avec les prestataires d'AIMS pour améliorer l'importation automatique des données de l'IITA dans les AIMS des pays partenaires. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Les champions de l'IITA des pays partenaires (voir ci-dessus) renforcent la sensibilisation aux données de l'IITA et à leurs AIMS (s'il y a lieu) ainsi que leur compréhension au sein des entités gouvernementales chargées de la gestion des finances publiques (GFP). |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Fonds d'appui à l'utilisation des données | Les membres/la communauté de l'IITA exécutent de nouveaux projets qui visent à améliorer l'utilisation des données de l'Initiative. | De nouveaux projets sont exécutés par les membres de l'IITA pour répondre à un ou plusieurs objectifs énoncés dans le plan de travail relatif à l'utilisation des données. Un processus de demande sera établi et un service de gestion des subventions (à imputer au présent poste budgétaire si nécessaire) sera mis en place par le Secrétariat de l'IITA. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Fonds d'appui à l'utilisation des données | Services de gestion des subventions | Un moyen économique d'établir le Fonds est identifié. Les ressources sont décaissées de manière efficace et un cadre de responsabilisation/communication d'information est mis en place, conformément aux exigences juridiques et aux principes de diligence appropriée. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Évaluation de la stratégie | L'effet produit au cours de l'année sur les utilisateurs par les activités du plan de travail relatif à l'utilisation des données de l'IITA est déterminé. | Une brève synthèse des progrès accomplis sera produite pour l'Assemblée des membres à la fin de l'année 5, une évaluation en bonne et due forme étant recommandée d'ici 2 ou 3 ans. | [10 empty] | x

## Timeframe (hidden)
Members’ Assembly Meeting 03-05 October 2017
Paper 4: IATI Data Use Workplan (Sep 2017-Aug 2018)
Pages 4-6: Timeframe for delivery
Strategic Element | Output | Activity Result |  | Timeframe Y5
|  |  | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01
1 - Raise awareness of IATI and create momentum amongst existing and potential data user groups | Target data users' become aware of IATI, understand and are convinced of the benefits of using IATI data | IATI's new website (see IATI workplan Y4/5) promotes the benefits of using IATI data, has more understandable content and clearer signposts to guidance and data use tools. Additional money is required as year 4 underfunded the project ($60,000). Specifically this money is being used to help meet final costs on the development of the user interface of the website. | bar: 2017-10-01 to 2018-02-01
IATI partner country members identify one IATI 'champion' to deliver at least one awareness raising activity to key staff within government and commits to raising awareness of IATI at their development partner forums. IATI's Secretariat will support partner countries by creating a package of awareness raising materials that take into account the internet limitations (e.g. producing printed materials, USBs). The package will be produced in English and French. | bar: 2017-10-01 to 2018-08-01
IATI data use is promoted at at least 3 events that reach and influence users in Year 5 e.g. events on Grand Bargain, HLPF, open data conferences and regional events over the year. Travel/logistics has been budgeted for in IATI Workplan Y4/Y5 budget line 4a. Bespoke materials for events, provided in English and French and is budgeted for here. | bar: 2017-12-01 to 2018-08-01
Repeat Data Spotlight monitoring process and produce at least five data use case studies of most succeesful examples to promote data use to target users through all IATI communications channels. These will be produced in English and French. | bar: 2017-11-01 to 2018-08-01
| Awareness of IATI in raised to in-country staff of to multilateral and bilateral providers of development cooperation | Multilateral and bilateral providers of development cooperation raise awareness with their country offices/missions/embassies in two chosen partner countries to help staff better understand what IATI is and how it affects/benefits their work. A package of basic materials (including translated versions if applicable) will be jointly produced. | bar: 2017-11-01 to 2018-08-01
In-country donor staff increase engagement in two chosen partner countries' development partner forums as a key focus for awareness and use of IATI data. | bar: 2017-11-01 to 2018-08-01
| IATI data becomes more useful to data users through identifying better publish-user engagement | Recommendations are developed on feedback mechanisms to improve IATI data quality between publisher and data users in partner country governments. This could involve identifying a lead from HQ donor and set up initial dialogue with IATI champions in the country office and the partner country government focal point. Recommendations will include exploring how to reduce the burden on partner country government civil servants of harmonising aid data received at country level and data published by HQ to IATI | bar: 2017-11-01 to 2018-08-01
2 - Improve existing tools and develop new, user-friendly tools that help multiple actors use IATI data | Promote and support the use of existing IATI tools in the short-term and improve/create new IATI tools to support long-term data use | IATI data spreadsheet templates are produced using the Datastore for at least five partner country governments (based on their existing AIMS templates used to collect aid information). Simple guidance will be developed on how users can create these templates themselves (translated in French if required). See Discuss post for more information: https://discuss.iatistandard.org/t/data-requests-from-partner-country-governments/785 | bar: 2018-01-01 to 2018-03-01
A new, robust, queryable Datastore, hosted in a high availability cloud environment will be delivered. The tool with have an easy to use interface and consultation on specific needs from data user groups will inform development. Extensive scoping is undertaken over the year and, if necessary, budget will be rolled over and ring-fenced to this activity post-Year 5 (Aug 2018). The new datastore will be built using existing technical team capacity and spending is allocated to infrastructure and user interface (look of the tool) design. | bar: 2017-11-01 to 2018-08-01
3 - Improve guidance, training and support for specific user groups. | Bespoke guidance, training and support is produced for different user groups, in multiple languages to support data users who want to use IATI data | Improved generic guidance, training and support materials are produced (such as a data use manual and training videos) in English and French. | bar: 2017-11-01 to 2018-02-01; 2018-08-01
Guidance, training and support to be created/delivered to meet the needs of data user groups specifically within the 'Civil Society Organisation and Other' consitutency. | bar: 2017-10-01 to 2018-08-01
Training courses are delivered directly to at least 5 partner country governments. Partner country governments' will then be encouraged to provide feedback and peer-to-peer support to other governments (e.g. at IATI events). The courses will help develop the proof-of-concept for data use and inform the production of case studies (as committed to above). | bar: 2017-10-01 to 2018-08-01
4 - Promote/support the automated import of IATI data into AIMS and PFMS. | Partner countries actively work with AIMS providers to improve the automatic import of IATI data and promote the integration of IATI and AIMS into Public Financial Management systems | Partner countries work with AIMS providers to improve the automatic import of IATI data into partner country AIMS. | bar: 2017-11-01 to 2018-08-01
Partner country IATI champions (see above) strengthen awareness and understanding of IATI data and their AIMS (if applicable) among the government entities responsible for Public Financial Management (PFM). | bar: 2017-11-01 to 2018-08-01
Data use innovation fund | IATI members/community delivers new projects that aim to improve the use of IATI data | New projects are delivered by IATI members to meet one or more of the aims set out in the data use workplan. An application process will be established and a grant-management service will be identified by the IATI Secretariat (to be funded from this budget line if required) | bar: 2017-10-01 to 2018-08-01
Data use innovation fund | Grant management services | Cost effective way of establishing fund is identified. Funds are disbursed effectively and accountability / reporting framework is in place, in line with legal requirements and due diligence. | bar: 2017-10-01 to 2018-08-01
Strategy evaluation | The impact of the data use workplan activities on IATI data users targeted over the year is established | A short summary of progress will be produced for the MA at the end of Y5, with a formal evaluation of this strategy recommended in 2-3 years’ time. | bar: 2018-08-01